SISTEMA DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

ENLAZA GEB — Arquitectura C

Análisis del Estado Actual y Plan de Trabajo

Preparado para: Juan Pablo Tovar

Fecha: 17 de febrero de 2026

Versión 1.0

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta un análisis exhaustivo del Sistema de Priorización de Proyectos Sociales desarrollado para ENLAZA GEB, junto con un plan de trabajo detallado para las próximas fases de evolución. El sistema implementa la Arquitectura C, un modelo de evaluación multi-criterio que pondera cuatro dimensiones fundamentales para la toma de decisiones en inversión social mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

El proyecto ha alcanzado un nivel de madurez significativo: los 4 criterios del motor de scoring están implementados y validados con 129 tests unitarios, existe una interfaz Streamlit funcional, y se ha validado con proyectos reales de ENLAZA en etapa de prefactibilidad. Sin embargo, existen oportunidades críticas de mejora en la arquitectura tecnológica, la metodología subyacente y la preparación para un uso corporativo robusto que requieren atención antes de cualquier decisión de construcción tecnológica.

# 2. Diagnóstico del Estado Actual

## 2.1 Motor de Scoring — Arquitectura C

La Arquitectura C representa una evolución fundamental frente al sistema original. El cambio más significativo fue elevar el SROI del 3.75% al 40% del peso total, posicionándolo como criterio dominante. Esto refleja correctamente la prioridad de generar retorno social medible en la inversión.

| Criterio | Peso | Estado | Tests | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SROI (Dominante) | 40% | Completado | 28 | Rangos discretos + gates |
| Stakeholders | 25% | Completado | 30 | 4 sub-componentes |
| Prob. Aprobación | 20% | Completado | 15 | Matriz PDET/ZOMAC oficial |
| Riesgos | 15% | Completado | 48 | Scoring inverso + factores automáticos |

## 2.2 Fortalezas Identificadas

- Arquitectura SOLID bien aplicada: el sistema es extensible sin modificar código existente. Agregar un nuevo criterio es tan simple como crear una clase que herede de CriterioEvaluacion.

- Integración con datos oficiales PDET/ZOMAC (362 municipios × 10 sectores), lo que da legitimidad institucional al criterio de Probabilidad de Aprobación.

- Sistema de gates de validación en SROI: rechazo automático por SROI < 1.0 y alerta de verificación metodológica para SROI > 7.0.

- Suite de 129 tests unitarios con cobertura completa de todos los criterios, rangos y edge cases.

- Criterio de Stakeholders diseñado específicamente para la realidad operacional de ENLAZA (pertinencia operacional, corredores de transmisión, licencia social).

- Validación con 4 proyectos reales de ENLAZA en etapa de prefactibilidad con resultados coherentes.

## 2.3 Debilidades y Brechas Críticas

### 2.3.1 Metodológicas

- Los rangos de conversión del SROI (< 1.0, 1.0-1.99, 2.0-2.99, ≥ 3.0) son discretos y generan saltos abruptos en el score. Un proyecto con SROI 1.99 obtiene 60 puntos, mientras que uno con 2.0 obtiene 80. Esta discontinuidad puede distorsionar la priorización.

- No hay un marco formal documentado para el cálculo del SROI de cada proyecto. El sistema asume que el SROI viene dado como input, pero no valida ni estandariza la metodología de cálculo entre proyectos.

- El criterio de Stakeholders mezcla factores subjetivos (pertinencia operacional 1-5, mejora de relacionamiento 1-5) con factores objetivos (alcance territorial, tipo de stakeholders). No hay protocolo para estandarizar las evaluaciones subjetivas entre evaluadores.

- Los factores automáticos de riesgo (presupuesto > $1B: -15 pts, duración > 24 meses: -10 pts) carecen de justificación empírica documentada. Parecen umbrales arbitrarios que necesitan calibración con datos históricos.

- No existe un mecanismo de calibración periódica. Los pesos (40/25/20/15) y los rangos deberían poder ajustarse con base en el desempeño real de los proyectos aprobados.

### 2.3.2 Tecnológicas

- Base de datos SQLite: adecuada para prototipo, pero insuficiente para un entorno multiusuario en producción. No soporta concurrencia de escritura.

- Sin sistema de autenticación ni control de acceso. Cualquiera con acceso a la URL puede crear, editar o eliminar proyectos.

- La interfaz Streamlit, aunque funcional, tiene limitaciones intrínsecas: no permite interactividad compleja sin workarounds de session_state, no es apta para aplicaciones empresariales con múltiples roles.

- Ausencia de versionado de evaluaciones: no se puede rastrear cómo evolucionó el score de un proyecto a lo largo del tiempo.

- No hay API REST ni capa de servicios que permita integración con otros sistemas corporativos.

- Archivos .env con API keys sin manejo seguro de secretos para un entorno de producción.

### 2.3.3 De Proceso

- No hay un flujo de aprobación definido: el sistema calcula un score pero no tiene un workflow de revisión → aprobación → seguimiento.

- Falta documentación orientada al usuario final (manuales de uso, guías rápidas con capturas de pantalla).

- No se han definido los roles organizacionales que interactuarán con el sistema ni sus permisos diferenciados.

- No existe un protocolo de evaluación que estandarice cómo los diferentes evaluadores deben calificar los criterios subjetivos.

# 3. Inventario de Componentes

A continuación se presenta el inventario completo de los módulos del sistema, su estado y nivel de madurez:

| Componente | Madurez | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor Arquitectura C | Alta | Producción | Integra 4 criterios, 129 tests |
| Criterio SROI (40%) | Alta | Producción | Gates, rangos, observaciones |
| Criterio Stakeholders (25%) | Alta | Producción | 4 sub-criterios, contexto ENLAZA |
| Criterio Prob. Aprob. (20%) | Alta | Producción | Matriz PDET 362 municipios |
| Criterio Riesgos (15%) | Alta | Producción | 5 componentes, scoring inverso |
| Modelo ProyectoSocial | Alta | Producción | 39 campos, validaciones |
| BD SQLite + Manager | Media | Prototipo | OK para prototipo, insuficiente para producción |
| UI Streamlit | Media | Prototipo | Formulario 3 tabs, Test Motor, Dashboard |
| Exportación (Word/PDF/Excel) | Media | Funcional | Básico, sin branding |
| Asistente IA | Baja | Experimental | Integra Gemini/Claude/OpenAI, poco probado |
| Autenticación y Roles | Inexistente | No existe | Crítico para uso corporativo |
| API REST | Inexistente | No existe | Necesaria para integración |

# 4. Plan de Trabajo Propuesto

El plan se estructura en 5 fases secuenciales, cada una con un entregable claro y un objetivo estratégico. Las fases están diseñadas para no comprometer decisión arquitectónica alguna hasta tener la solidez metodológica necesaria, tal como lo solicitó Juan.

## Fase 1: Consolidación Metodológica

Objetivo: Asegurar que la lógica de negocio del scoring sea robusta, documentada y validada antes de tomar cualquier decisión tecnológica.

Duración estimada: 2-3 semanas

| # | Tarea | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Revisar y documentar la metodología de cálculo del SROI: definir el estándar que deben seguir todos los proyectos, incluyendo proxies de valor social, tasa de descuento, horizonte temporal y supuestos clave. | Guía Metodológica SROI (documento) |
| 1.2 | Evaluar si los rangos discretos del SROI (60/80/95) son los adecuados o si conviene una función de conversión continua. Analizar el impacto de la discontinuidad en la priorización. | Análisis de sensibilidad SROI |
| 1.3 | Definir el protocolo de evaluación de Stakeholders: crear una rúbrica que estandarice cómo se evalúa la pertinencia operacional y la mejora de relacionamiento (escalas 1-5). | Rúbrica de Evaluación de Stakeholders |
| 1.4 | Calibrar umbrales de riesgo automático con datos históricos de proyectos ENLAZA. Justificar empíricamente cada penalización. | Informe de Calibración de Riesgos |
| 1.5 | Validar el sistema con al menos 10 proyectos reales (históricos o en curso) y comparar resultados con decisiones tomadas previamente por el equipo. | Informe de Validación con Datos Reales |
| 1.6 | Revisar y actualizar los pesos de la Arquitectura C (40/25/20/15) con base en los resultados de la validación y feedback del equipo decisor. | Pesos validados y aprobados |

## Fase 2: Definición del Modelo Operativo

Objetivo: Diseñar el flujo completo de trabajo (desde la recepción del proyecto hasta la decisión de inversión), los roles, y los requerimientos funcionales del sistema.

Duración estimada: 2 semanas

| # | Tarea | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Mapear el proceso end-to-end: recepción de propuesta → registro → evaluación → scoring → comité de revisión → aprobación/rechazo → seguimiento. | Diagrama de Proceso (BPMN) |
| 2.2 | Definir roles y permisos: Administrador, Evaluador Senior, Evaluador, Gestor de Proyectos, Consultor (solo lectura). Establecer qué puede hacer cada rol. | Matriz RACI + Perfiles de Rol |
| 2.3 | Documentar requerimientos funcionales priorizados (MoSCoW): must-have, should-have, could-have, won’t-have para la primera versión. | Documento de Requerimientos (PRD) |
| 2.4 | Definir integraciones necesarias: ¿Se necesita conectar con SAP, sistemas de gestión de ENLAZA, correo corporativo, o APIs gubernamentales? | Mapa de Integraciones |
| 2.5 | Diseñar el flujo de aprobación con n niveles: quién revisa, quién aprueba, qué pasa si hay empate, escalamientos. | Flujo de Aprobación documentado |

## Fase 3: Diseño de Arquitectura Técnica

Objetivo: Con la metodología y el modelo operativo validados, diseñar la arquitectura tecnológica que soporte los requerimientos identificados.

Duración estimada: 2-3 semanas

| # | Tarea | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Evaluar alternativas tecnológicas: Streamlit mejorado vs. aplicación web full (React/Next.js + FastAPI) vs. plataforma low-code (Power Apps, Retool). Comparar costo, tiempo, mantenibilidad. | Matriz de Evaluación Tecnológica |
| 3.2 | Diseñar la arquitectura de datos: modelo relacional completo (PostgreSQL), esquema de migraciones, política de backups, esquema de versionado de evaluaciones. | Modelo de Datos (ERD) |
| 3.3 | Definir la arquitectura de seguridad: autenticación (SSO corporativo vs. local), autorización (RBAC), cifrado de datos, auditoría de acciones. | Documento de Arquitectura de Seguridad |
| 3.4 | Diseñar la API REST: endpoints, contratos, versionado, documentación OpenAPI. Considerar GraphQL si hay múltiples consumidores. | Especificación API (OpenAPI/Swagger) |
| 3.5 | Definir la estrategia de deployment: ¿cloud privada ENLAZA?, ¿AWS/Azure/GCP?, ¿on-premise? Considerar políticas de seguridad de datos de la organización. | Plan de Infraestructura |

## Fase 4: Construcción del MVP

Objetivo: Implementar la primera versión funcional del sistema con los must-have, reutilizando el motor de scoring ya probado.

Duración estimada: 6-8 semanas

| # | Tarea | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Migrar motor de scoring a la nueva arquitectura. El código Python del motor (src/criterios/, src/scoring/) es el activo principal a preservar. | Motor migrado + tests de regresión |
| 4.2 | Implementar capa de persistencia con PostgreSQL: migración de datos existentes, nuevo modelo relacional, repositorios. | Base de datos en producción |
| 4.3 | Implementar autenticación y autorización según el diseño de la Fase 3. | Módulo de seguridad funcional |
| 4.4 | Construir interfaz de usuario con el framework seleccionado: formularios, evaluación, dashboard, reportes. | Interfaz funcional con UX profesional |
| 4.5 | Implementar flujo de aprobación: estados del proyecto, transiciones, notificaciones, historial. | Workflow de aprobación funcional |
| 4.6 | Pruebas integrales: funcionales, de regresión, de carga, de seguridad. Pruebas de aceptación con usuarios piloto. | Informe de pruebas + Go/No-Go |

## Fase 5: Puesta en Marcha y Mejora Continua

Objetivo: Desplegar el sistema en producción, capacitar a los usuarios y establecer el ciclo de mejora continua.

Duración estimada: 2-3 semanas + ongoing

| # | Tarea | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Despliegue en entorno productivo con monitoreo y alertas. | Sistema en producción |
| 5.2 | Capacitación de usuarios por rol: talleres prácticos, guías de usuario, FAQ. | Material de capacitación |
| 5.3 | Acompañamiento post-lanzamiento (2-4 semanas): soporte, ajustes, recolección de feedback. | Informe de estabilización |
| 5.4 | Definir cadencia de calibración: cada 6 meses, revisar pesos, umbrales, y rangos con base en el desempeño real de proyectos aprobados. | Protocolo de Calibración Periódica |
| 5.5 | Roadmap de extensiones: comparador de proyectos, simulador de escenarios, modelos predictivos con ML, dashboard ejecutivo. | Roadmap v2.0 |

# 5. Hoja de Ruta Visual

La siguiente tabla resume la secuencia, prioridad y dependencias de las 5 fases:

| Fase | Duración | Prioridad | Depende de | Resultado Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Metodología | 2-3 semanas | CRÍTICA | — | Scoring validado y calibrado |
| 2. Modelo Operativo | 2 semanas | CRÍTICA | Fase 1 | PRD + Flujos + Roles definidos |
| 3. Arquitectura | 2-3 semanas | ALTA | Fase 2 | Decisión tecnológica informada |
| 4. MVP | 6-8 semanas | ALTA | Fase 3 | Sistema funcional en producción |
| 5. Puesta en Marcha | 2-3 sem + ongoing | MEDIA | Fase 4 | Usuarios operando + mejora continua |

Tiempo total estimado hasta producción: 14-19 semanas (3.5 a 5 meses).

Las Fases 1 y 2 son las más urgentes porque no requieren inversión tecnológica y generan la base sobre la que se tomarán todas las decisiones posteriores.

# 6. Recomendaciones Inmediatas

Con base en el análisis realizado, las siguientes son las acciones que recomiendo ejecutar de forma inmediata:

- No tomar decisiones de arquitectura tecnológica todavía. El motor de scoring actual está bien construido, pero la decisión de qué plataforma usar (Streamlit, web app, low-code) debe depender de los requerimientos funcionales que se definan en la Fase 2.

- Preservar el motor de scoring como activo principal. Los módulos en src/criterios/ y src/scoring/ son código de alta calidad que se puede reutilizar en cualquier arquitectura futura. Protegerlos con tests de regresión.

- Comenzar la Fase 1 (Consolidación Metodológica) cuanto antes. El mayor riesgo del proyecto no es tecnológico sino metodológico: si los rangos, pesos o fórmulas no están bien calibrados, ningún framework tecnológico va a corregirlo.

- Involucrar al equipo decisor de ENLAZA en la validación (Tarea 1.5). El sistema solo tendrá adopción si las personas que toman decisiones confían en sus resultados.

- Documentar el proceso actual de evaluación de proyectos (antes del sistema). Esto permite medir el valor agregado real de la herramienta.

# 7. Conclusión

El Sistema de Priorización de Proyectos Sociales para ENLAZA GEB tiene una base técnica sólida. El motor de scoring con Arquitectura C está bien diseñado, aplica principios SOLID, tiene buena cobertura de tests y ha sido validado con datos reales. Sin embargo, para convertirlo en una herramienta de toma de decisiones confiable a nivel corporativo, es necesario fortalecer primero la metodología (cómo se calculan y evalúan los inputs) y definir claramente el modelo operativo (quién usa el sistema, cómo y para qué).

La estrategia de no precipitarse en la construcción tecnológica es acertada. Las Fases 1 y 2 de este plan no requieren desarrollo de software, solo trabajo de análisis, validación y documentación, y son las que mayor retorno generan en términos de calidad del resultado final.

Estoy disponible para trabajar contigo en cualquiera de estas fases, comenzando por la que consideres más prioritaria.