GUÍA OPERATIVA

PARA EVALUADORES

Sistema de Priorización de Proyectos Sociales

Arquitectura C — ENLAZA GEB

Versión 2.1 — Febrero 2026

Incluye: SROI logarítmico, rúbricas objetivas, metodología CONFIS, gate de elegibilidad

# Contenido

1. Visión General del Sistema

2. Criterio 1: SROI (40%)

3. Criterio 2: Stakeholders (25%)

4. Criterio 3: Probabilidad de Aprobación CONFIS (20%)

5. Criterio 4: Riesgos (15%)

6. Uso de la Herramienta Excel

7. Ejemplo Completo de Evaluación

8. Preguntas Frecuentes

# 1. Visión General del Sistema

El Sistema de Priorización de Proyectos Sociales de ENLAZA GEB utiliza la Arquitectura C para evaluar y ordenar proyectos de inversión social. El modelo combina cuatro criterios con pesos calibrados que reflejan las prioridades estratégicas de la organización y la metodología oficial del CONFIS (Consejo Superior de Política Fiscal) para el mecanismo de Obras por Impuestos.

## 1.1 Fórmula de Score Total

Score Total = SROI (40%) + Stakeholders (25%) + Prob. CONFIS (20%) + Riesgos (15%)

Cada criterio produce un score de 0 a 100 que se pondera por su peso. El Score Total va de 0 a 100 puntos.

## 1.2 Niveles de Prioridad

El Score Total determina el nivel de prioridad y la acción recomendada:

| Score Total | Nivel de Prioridad | Acción |
| --- | --- | --- |
| 85 – 100 | MUY ALTA | Priorizar inmediatamente en portafolio de inversión |
| 70 – 84 | ALTA | Incluir en siguiente ciclo de inversión |
| 50 – 69 | MEDIA | Evaluar optimizaciones antes de aprobar |
| 1 – 49 | BAJA | No priorizar. Rediseñar o descartar |
| 0 | RECHAZADO | SROI < 1.0: destruye valor social. No elegible. |
| 0 | NO ELEGIBLE | Municipio fuera de PDET/ZOMAC/Amazonía. No aplica para Obras por Impuestos. |

## 1.3 Flujo del Evaluador

El proceso de evaluación sigue estos pasos:

Paso 1: Recopilar datos del proyecto (SROI calculado, territorio, stakeholders, riesgos)

Paso 2: Verificar elegibilidad: ¿el municipio está en PDET, ZOMAC o Amazonía?

Paso 3: Evaluar cada criterio usando las rúbricas de esta guía

Paso 4: Registrar scores en la Herramienta Excel (cálculo automático)

Paso 5: Revisar alertas generadas por el sistema

Paso 6: Presentar ranking al comité de inversión para decisión final

# 2. Criterio 1: SROI (40%)

El Social Return on Investment es el criterio dominante del sistema. Mide cuántos pesos de valor social genera cada peso invertido. Un SROI de 2.5 significa que por cada $1 invertido se generan $2.5 de valor social.

## 2.1 Qué datos necesita el evaluador

Valor SROI calculado del proyecto (debe venir del área de formulación)

Metodología de cálculo (si SROI > 5.0, debe documentarse)

Observaciones sobre supuestos (si SROI > 7.0, verificar con auditor)

## 2.2 Cómo se calcula el score

El sistema usa una función logarítmica continua que elimina saltos bruscos entre rangos. La fórmula es:

Score = min(100, max(0, 28.43 × log₁₀(SROI) + 60))

Gate de rechazo: Si SROI < 1.0, el score es 0 y el proyecto se marca como RECHAZADO (destruye valor social). Techo: 100 puntos máximo.

## 2.3 Tabla de referencia rápida

| SROI | Score | Nivel | Contribución | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < 1.0 | 0 | RECHAZAR | 0 pts | Destruye valor social. No priorizar. |
| 1.0 | 60.0 | BAJA | 24.0 pts | Retorno social neutro |
| 1.5 | 65.0 | MEDIA | 26.0 pts | Retorno social moderado |
| 2.0 | 68.6 | MEDIA | 27.4 pts | Buen retorno social |
| 3.0 | 73.6 | ALTA | 29.4 pts | Excelente retorno social |
| 5.0 | 79.9 | ALTA | 32.0 pts | Retorno social muy alto |
| 10.0 | 88.4 | MUY ALTA | 35.4 pts | Retorno excepcional |

Nota: La columna "Contribución" muestra el aporte al Score Total (score × 40%).

## 2.4 Alertas del sistema

⚠️ SROI > 7.0: Alerta de verificación. Revisar metodología con el equipo de formulación.

⚠️ SROI > 5.0: Requiere observaciones obligatorias documentando supuestos.

ℹ️ 1.0 ≤ SROI < 2.0: SROI marginal. Considerar optimizar diseño del proyecto.

# 3. Criterio 2: Stakeholders (25%)

Evalúa cómo el proyecto contribuye al relacionamiento de ENLAZA con sus stakeholders y su pertinencia para las operaciones de transmisión eléctrica. Se compone de cuatro factores, dos de los cuales requieren evaluación manual con rúbricas y dos son automáticos.

## 3.1 Componentes y pesos

| Componente | Peso | Qué evalúa |
| --- | --- | --- |
| Pertinencia Operacional | 40% | Conexión del proyecto con operaciones de transmisión de ENLAZA |
| Mejora Relacionamiento | 35% | Impacto del proyecto en la relación con comunidades locales |
| Alcance Territorial | 15% | Cobertura geográfica con puntaje territorial CONFIS integrado |
| Tipo de Stakeholders | 10% | Diversidad de actores involucrados (autoridades, líderes, comunidades indígenas, etc.) |

## 3.2 Rúbrica: Pertinencia Operacional (1-5)

Use esta rúbrica para asignar el nivel de pertinencia. Seleccione el nivel que MEJOR describe la situación del proyecto:

| Nivel | Score | Criterio verificable |
| --- | --- | --- |
| 5 | 100 pts | Proyecto impacta directamente la operación de líneas de transmisión existentes o en construcción. Evidencia: plan de obras o cronograma de mantenimiento. |
| 4 | 85 pts | Proyecto en territorio con comunidades que afectan futuras líneas o subestaciones. Evidencia: estudios de prefactibilidad. |
| 3 | 65 pts | Proyecto en área de influencia indirecta. Evidencia: mapa de área de influencia de ENLAZA. |
| 2 | 40 pts | Proyecto fuera de corredores operacionales pero en departamento con operaciones. Evidencia: listado de departamentos. |
| 1 | 20 pts | Sin conexión con operaciones, corredores o áreas de influencia documentadas. |

## 3.3 Rúbrica: Mejora del Relacionamiento (1-5)

| Nivel | Score | Criterio verificable |
| --- | --- | --- |
| 5 | 100 pts | Conflictos activos documentados que el proyecto resuelve directamente. Evidencia: actas de conflicto, quejas formales, bloqueos. |
| 4 | 85 pts | No hay conflicto activo pero existe desconfianza documentada y el proyecto crea espacios de diálogo. Evidencia: encuestas, informes de relacionamiento. |
| 3 | 65 pts | Relación neutral sin historial negativo. Proyecto fortalece presencia institucional. Evidencia: informes de gestión social. |
| 2 | 40 pts | Comunidad ya tiene relación funcional con la empresa. Beneficio incremental bajo. Evidencia: actas de reuniones previas. |
| 1 | 20 pts | No hay comunidades relevantes o el proyecto no genera interacción comunitaria significativa. |

Regla clave: Si no encuentra evidencia documental para un nivel, baje al siguiente. Ejemplo: si hay desconfianza pero no está documentada, asigne nivel 3, no 4.

## 3.4 Alcance Territorial (cálculo automático)

Este subcriterio se calcula automáticamente a partir de los datos del proyecto. Integra el puntaje territorial CONFIS para reflejar la necesidad del territorio:

| Factor | Puntos | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Puntaje Territorial CONFIS | Puntaje × 3 (máx. 30) | Promedio de IPM, MDM inverso, IICA y CULTIVOS del municipio (escala 1-10) |
| Municipios | 10 pts c/u (máx. 30) | Base por cada municipio cubierto |
| Bonus PDET | +15 pts | Si incluye al menos un municipio PDET |
| Bonus Multi-departamental | +15 pts | Si cubre más de un departamento |
| Bonus Corredor Transmisión | +10 pts | Si está en corredor de transmisión eléctrica |

Máximo posible: 30 + 30 + 15 + 15 + 10 = 100 puntos

## 3.5 Tipo de Stakeholders (cálculo automático)

Se suman puntos por cada tipo de actor involucrado: autoridades locales, líderes comunitarios, organizaciones sociales, comunidades indígenas, sector privado, academia. Más diversidad = mayor score.

# 4. Criterio 3: Probabilidad de Aprobación CONFIS (20%)

Evalúa la probabilidad de que el proyecto sea aprobado en el mecanismo de Obras por Impuestos, usando la metodología oficial del CONFIS (Anexo 2 del Decreto de Obras por Impuestos). Este criterio integra tres componentes: grupo de priorización, puntaje territorial y puntaje sectorial.

## 4.1 Gate de Elegibilidad

IMPORTANTE: Solo proyectos ubicados en municipios PDET, ZOMAC o Amazonía son elegibles para el mecanismo de Obras por Impuestos. Proyectos en municipios fuera de estas categorías reciben automáticamente Score = 0 y nivel "NO ELEGIBLE".

El evaluador debe verificar la categoría del municipio antes de continuar con la evaluación de este criterio. La base de datos del sistema contiene 362 municipios PDET/ZOMAC con sus datos oficiales.

## 4.2 Fórmula CONFIS

Score = GrupoPriorización × 20% + ScoreCONFIS × 80%

ScoreCONFIS = ((PuntajeTerritorial + PuntajeSectorial) / 20) × 100

Donde PuntajeTerritorial y PuntajeSectorial van de 1 a 10 cada uno. El ScoreCONFIS normaliza la suma (máximo 20) a una escala de 0 a 100.

## 4.3 Los 8 Grupos de Priorización

El CONFIS define 8 grupos según la categoría del municipio y si el contribuyente asume la estructuración del proyecto:

| Grupo | Categoría | Estructuración | Puntaje Base |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PATR-PDET | Contribuyente paga | 100 |
| 2 | PATR-PDET | Sin estructuración | 90 |
| 3 | PDET | Contribuyente paga | 80 |
| 4 | PDET | Sin estructuración | 70 |
| 5 | ZOMAC | Contribuyente paga | 60 |
| 6 | ZOMAC | Sin estructuración | 50 |
| 7 | Amazonía | Contribuyente paga | 40 |
| 8 | Amazonía | Sin estructuración | 30 |

Nota: PATR = Plan de Acción para la Transformación Regional (subconjunto de municipios PDET con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial aprobados). Los grupos impares (1, 3, 5, 7) obtienen mejor puntaje porque el contribuyente asume el costo de estructuración del proyecto.

## 4.4 Puntaje Territorial

Promedio de cuatro indicadores oficiales del municipio, cada uno en escala 1-10:

IPM: Índice de Pobreza Multidimensional (a mayor pobreza, mayor puntaje)

MDM: Índice de Desempeño Municipal inverso (a menor desempeño, mayor puntaje)

IICA: Índice de Incidencia del Conflicto Armado (a mayor incidencia, mayor puntaje)

CULTIVOS: Índice de presencia de Cultivos Ilícitos (a mayor presencia, mayor puntaje)

PuntajeTerritorial = (IPM + MDM_inv + IICA + CULTIVOS) / 4

## 4.5 Puntaje Sectorial

Prioridad del sector del proyecto en el municipio específico, según la matriz oficial PDET/ZOMAC. Escala de 1 a 10 (10 = máxima prioridad). Sectores evaluados: Educación, Salud, Alcantarillado, Vías, Energía, Banda Ancha, Riesgo Ambiental, Infraestructura Rural, Cultura, Deporte.

## 4.6 Ejemplo de cálculo

Proyecto de Alcantarillado en municipio PDET (sin estructuración por contribuyente):

Grupo = 4 (PDET sin estructuración) → Puntaje base = 70

PuntajeTerritorial = (8 + 6 + 7 + 5) / 4 = 6.5

PuntajeSectorial (Alcantarillado en ese municipio) = 8

ScoreCONFIS = ((6.5 + 8) / 20) × 100 = 72.5

Score = 70 × 0.20 + 72.5 × 0.80 = 14.0 + 58.0 = 72.0

Contribución al Score Total: 72.0 × 0.20 = 14.4 puntos

# 5. Criterio 4: Riesgos (15%)

Evalúa el perfil de riesgo del proyecto. Usa score inverso: más riesgo produce menos puntos. El evaluador asigna probabilidad (1-5) e impacto (1-5) para cada dimensión de riesgo.

## 5.1 Dimensiones de riesgo

| Dimensión | Peso | Qué evaluar |
| --- | --- | --- |
| Técnico / Operacional | 30% | Complejidad técnica, disponibilidad de recursos, precedentes |
| Social / Comunitario | 25% | Resistencia comunitaria, conflictos sociales, aceptación |
| Financiero / Presupuestario | 20% | Sobrecostos, dependencia de terceros, fluctuación de precios |
| Regulatorio / Legal | 15% | Cambios normativos, permisos pendientes, consultas previas |
| Factores Automáticos | 10% | Score neutro (100 pts). Genera alertas informativas |

## 5.2 Cómo asignar Probabilidad e Impacto

Para cada dimensión, asigne un valor de 1 a 5 tanto para probabilidad como para impacto:

| Valor | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Muy improbable. Sin antecedentes. Controles sólidos. | Impacto mínimo. No afecta cronograma, presupuesto ni alcance. |
| 2 | Poco probable. Antecedentes aislados. Controles parciales. | Impacto menor. Retrasos menores o sobrecostos < 5%. |
| 3 | Posible. Ha ocurrido en proyectos similares. Controles básicos. | Impacto moderado. Retrasos de semanas o sobrecostos 5-15%. |
| 4 | Probable. Ocurre frecuentemente. Controles insuficientes. | Impacto significativo. Retrasos de meses o sobrecostos 15-30%. |
| 5 | Casi seguro. Alta frecuencia histórica. Sin controles. | Impacto crítico. Puede detener el proyecto o sobrecostos > 30%. |

## 5.3 Cálculo del score de riesgos

Nivel de riesgo = Probabilidad × Impacto (rango 1-25)

Luego se invierte: Score = 100 − (Nivel / 25 × 100)

Ejemplo: Riesgo técnico con Probabilidad=2, Impacto=3. Nivel = 6. Score = 100 − (6/25 × 100) = 76 pts.

Los cuatro scores se ponderan con los pesos indicados, más un término fijo de 10 pts por los factores automáticos (100 × 10%).

## 5.4 Alertas contextuales (informativas)

El sistema genera alertas que NO afectan el score pero informan al comité:

Presupuesto > $500M: Requiere supervisión financiera reforzada

Duración > 36 meses: Planificar hitos de seguimiento intermedios

Cobertura multi-departamental (>2): Requiere coordinación territorial

Comunidades indígenas involucradas: Verificar consulta previa

Zona de conflicto sin PDET: Evaluar condiciones de seguridad

# 6. Uso de la Herramienta Excel

La Herramienta de Priorización ENLAZA GEB (archivo .xlsx) automatiza todos los cálculos. El evaluador solo necesita ingresar datos en las celdas de entrada.

## 6.1 Estructura de la hoja Registro Proyectos

| Columnas | Sección | Qué ingresar |
| --- | --- | --- |
| A–J | Datos Generales | Nombre, departamento, municipios, presupuesto, beneficiarios, sector, duración, ODS |
| K–M | SROI | K: Factores PDET, L: Valor SROI. M: Score calculado automáticamente (fórmula logarítmica) |
| N–S | Stakeholders | N: Pertinencia (1-5), O: Relacionamiento (1-5). P-S: Cálculos automáticos |
| T–AB | Riesgos | T-U: Técnico (prob, imp), V-W: Social, X-Y: Financiero, Z-AA: Regulatorio. AB: Score automático |
| AC–AD | Score Total | AC: Score Total (automático con fórmula CONFIS inline), AD: Nivel de prioridad |

## 6.2 Hoja Metodología CONFIS

El Excel incluye una hoja dedicada "Metodología CONFIS" con documentación completa: tabla de los 8 grupos con código de colores, fórmulas de cálculo, tres ejemplos numéricos, y notas sobre la diferencia entre la implementación Excel (simplificada) y la implementación Python (completa con los 8 grupos).

## 6.3 Reglas de uso

Solo modifique celdas de entrada (sin fondo gris). Las celdas con fórmulas se calculan solas.

Valores de Pertinencia y Relacionamiento: Siempre 1, 2, 3, 4 o 5. Use las rúbricas de esta guía.

Probabilidad e Impacto de riesgos: Siempre 1, 2, 3, 4 o 5. Use la tabla de la sección 5.2.

La hoja Catálogos contiene las rúbricas completas como referencia rápida.

El Panel de Control muestra el resumen con métricas CONFIS agregadas.

# 7. Ejemplo Completo de Evaluación

Proyecto: "Fortalecimiento de Capacidades Productivas en Corredor Norte" — Departamento: Bolívar, 3 municipios PDET, presupuesto $800M, 2,500 beneficiarios directos, sector: Infraestructura Rural, SROI calculado: 2.3

### Paso 1: Verificar Elegibilidad

Los 3 municipios están en la lista PDET → Proyecto ELEGIBLE para Obras por Impuestos. Continúa la evaluación.

### Paso 2: SROI

SROI = 2.3. Score = min(100, max(0, 28.43 × log₁₀(2.3) + 60)) = 28.43 × 0.362 + 60 = 70.3 pts. Contribución = 70.3 × 0.40 = 28.1 pts

### Paso 3: Stakeholders

Pertinencia = 4 (territorio con comunidades que afectan futuras líneas). Relacionamiento = 4 (desconfianza documentada, proyecto crea diálogos). Alcance territorial: puntaje CONFIS territorial = 7.0, por lo que territorial CONFIS = 7×3 = 21 pts. Municipios = 3×10 = 30 pts. Bonus PDET = 15 pts. Bonus multi-depto = 0. Corredor = 10 pts. Total alcance = 21+30+15+0+10 = 76 pts.

Score stakeholders = 85×0.40 + 85×0.35 + 76×0.15 + 60×0.10 = 34+29.75+11.4+6 = 81.2 pts. Contribución = 81.2 × 0.25 = 20.3 pts

### Paso 4: Prob. CONFIS

Municipios PDET sin estructuración por contribuyente → Grupo 4 (puntaje base 70). Puntaje territorial promedio = 7.0. Puntaje sectorial (Infraestructura Rural) = 6. ScoreCONFIS = ((7.0 + 6) / 20) × 100 = 65.0. Score = 70 × 0.20 + 65.0 × 0.80 = 14 + 52 = 66.0 pts. Contribución = 66.0 × 0.20 = 13.2 pts

### Paso 5: Riesgos

Técnico (2,2)=84, Social (2,3)=76, Financiero (1,2)=92, Regulatorio (1,1)=96. Ponderado = 84×0.30 + 76×0.25 + 92×0.20 + 96×0.15 + 100×0.10 = 25.2+19.0+18.4+14.4+10.0 = 87.0 pts. Contribución = 87.0 × 0.15 = 13.1 pts

Alertas generadas: "Presupuesto > $500M: supervisión financiera reforzada"

### Resultado

Score Total = 28.1 + 20.3 + 13.2 + 13.1 = 74.7 pts → PRIORIDAD ALTA

# 8. Preguntas Frecuentes

### ¿Qué pasa si el municipio no está en PDET/ZOMAC/Amazonía?

El proyecto recibe score 0 en el Criterio 3 (Prob. CONFIS) y nivel "NO ELEGIBLE". El Score Total será significativamente más bajo ya que pierde el 20% del peso. El evaluador debe informar que el proyecto no califica para Obras por Impuestos.

### ¿Qué pasa si no tengo el SROI calculado?

El sistema asigna un SROI por defecto de 1.5 (score ~65 pts, prioridad baja). Es preferible tener el SROI calculado para una evaluación precisa. Coordine con el área de formulación.

### ¿Puedo cambiar los pesos de los criterios?

Los pesos (40/25/20/15) fueron validados mediante análisis de sensibilidad y son estables. Solo el comité de inversión puede aprobar cambios de pesos.

### ¿Qué hago si dos evaluadores asignan niveles diferentes de Pertinencia?

Las rúbricas objetivas (sección 3.2) fueron diseñadas para minimizar esto. Si persiste la diferencia, aplique la regla: si no hay evidencia documental para un nivel, baje al siguiente.

### ¿Cómo sé a qué grupo CONFIS pertenece mi proyecto?

Verifique: (1) ¿El municipio es PATR-PDET, PDET, ZOMAC o Amazonía? Esto define los pares de grupos. (2) ¿El contribuyente paga la estructuración? Si sí, es grupo impar (mejor puntaje); si no, es grupo par.

### ¿Por qué las alertas de riesgo no bajan el score?

El análisis cuantitativo demostró que los factores automáticos impactaban menos de 1 punto en el score total. Convertirlas en alertas informativas da más valor al comité sin distorsionar el ranking.

### El score del Excel no coincide con mis cálculos manuales

El Excel usa una implementación simplificada de CONFIS (grupo 4 por defecto para municipios PDET). El motor Python implementa los 8 grupos completos. Pequeñas diferencias son esperadas. Si nota discrepancias significativas, verifique que los datos de entrada sean idénticos.

ENLAZA GEB — Sistema de Priorización de Proyectos Sociales

Guía Operativa v2.1 — Febrero 2026 — Arquitectura C con metodología CONFIS integrada